## Slide 1: ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.»
Презентация бережливого проекта
« Совершенствование процесса навигации
по техникуму »
Директор ОГА ПОУ
«Вейделевский агротехнологический
техникум имени Грязнова В.М.»
Свиридова Светлана Александровна

## Slide 2: ШАГ 1
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОЧКИ
ПРОЕКТА

## Slide 3: Карточка проекта «Совершенствование процесса навигации по техникуму»
1. Общие данные Заказчик проекта: директор ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» Проект: «Совершенствование процесса навигации по техникуму» Начало проекта: постановка задачи на организацию и внедрение в систему работы техникума бесконтактной навигации Конец проекта: Организованная система бесконтактной, визуализированной навигации по техникуму Руководитель проекта: Сизова Ольга Григорьевна, заместитель директора(УР) Команда проекта: Свиридова С.А., Сизова О.Г., Васильева Я.В., Щербань Е.А., Крикунова Л.В. | 2. Обоснование выбора 1. «Ключевой»: недостаточно эффективная система навигации по техникуму для каждого участника образовательного процесса 2. Недостаточная оперативность поиска (гостями техникума, родителями и т.д.) нужных аудиторий и административных кабинетов 3.Длительность поиска учебных аудиторий обучающимися первого курса.
3. Цели проекта -Экономия рабочего времени сотрудников техникума, посредством организации бесконтактной навигации по техникуму. -Сокращение времени адаптации первокурсников для своевременного попадания в учебные аудитории. - Увеличение оперативности поиска административных кабинетов гостями техникума с помощью наглядной навигации -Оказание помощи в создании условий комфортного пребывания в техникуме Плановый эффект: Сформированость эффективной системы навигации Выстраивание визуализированной навигационной системы на территории техникума Оперативное решение проблем, возникающих в ходе поиска необходимых кабинетов, аудиторий и т.д. | 4. Сроки реализации мероприятий проекта 1.Защита карточки проекта – 20.09.2019 г. 2.Разработка плана реализации проекта – до 20.09.2019 г. 3. Старт проекта – 01.10.2019 г. 4. Внедрение процесса в колледже – 01.10.2019 г. 5. Окончание проекта – 30.10 2019 г.

## Slide 4: ШАГ 2
ПРОВЕДЕНИЕ
ЗАМЕРОВ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ

## Slide 5: Замеры времени
1. Посетитель техникума тратит 20 мин на движение по маршруту от входа техникума до приемной директора, т.к. он выполняет свою цель, сделав при этом несколько касаний.
2. Обучающиеся 1 курса в среднем тратят на поиск нужной аудитории 10-12 мин, т.к. нет визуализации расположения аудиторий.
3.Родители обучающихся тратят 20 мин на поиск учебной части, административный кабинетов, кабинета куратора, за счет отсутствия навигационного плана техникума и перечня номеров кабинетов и учебных аудиторий.

## Slide 6: ШАГ 3
ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
«КАК ЕСТЬ»
С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

## Slide 8: Карта текущего состояния «КАК ЕСТЬ»
Вход в помещение впервые
(2 мин)
Визуальное ознакомле-ние с помещением фойе 1 этажа
(5 мин)
Изучение стендов
(3 мин)
Обращение к охраннику за разъяснениями
(5 мин)
Поиск нужного помещения
(5 мин)
3
2
1
1. Потеря времени при изучении помещения фойе
2. Потеря времени при изучении расписания занятий, если не студент
3. Потеря времени на разъяснения дежурного или охранника

## Slide 9: Этапы работы над проектом
Шаг 1. |  | Шаг 2 |  | Шаг 3. |  | Шаг 4. |  | Шаг 5 |  | Шаг 6-10 |  | Шаг 11 |  | Шаг 12 | 
Директор |  | Зам.директора по УМР |  | Руководитель группы проекта |  | Группа проекта |  | Руководитель группы проекта |  | Группа проекта |  | Руководитель группы проекта |  | Директор | 
Установочное совещание |  | Обсуждение цели проекта. Формирование рабочей группы проекта |  | Распределение заданий членам рабочей группы |  | Подбор и подготовка инструментария для реализации программы |  | Напоминание |  | Обсуждение содержания и дизайна навигационной визуализации |  | Обсуждение конечного результата проекта |  | Внедрение проекта | 
0,5 часа |  | 1 час |  | 0,5 часа |  | 6 час |  | 0,5 часа |  | 40 час |  | 1 час |  | 30 час | 79,5часа

## Slide 10: Выявленные проблемы
№ | Участник | Выявленная проблема | Затраты времени | Сокращение временных потерь
1. | Посетитель техникума | Временные потери при общении в несколько касаний | 20 мин | До 5 мин
2. | Обучающийся 1 курса | Временные потери из-за отсутствия визуализации расположения аудиторий. | 10-12 мин | До 5 мин
3. | Родители | Временные потери в связи с отсутствием навигационного плана техникума и перечня номеров кабинетов и учебных аудиторий. | 20 мин | До 5 мин

## Slide 11
ПОСТРОЕНИЕ
ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ,
ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ
ШАГ 4

## Slide 12
Пирамида проблем
1. «Ключевой»: недостаточно эффективная система навигации по техникуму для каждого участника образовательного процесса
2. Недостаточная оперативность поиска (гостями техникума, родителями и т.д.) нужных аудиторий и административных кабинетов
3.Длительность поиска учебных аудиторий обучающимися первого курса.
Федеральный
Региональный
Уровень ОУ – 3 проблеммы

## Slide 13: Диаграмма ИСИКАВЫ
Проблема: временные потери
Общение посетителей в несколько касаний
Отсутствие визуализации расположения аудиторий.
Отсутствие навигационного плана техникума
Отсутствие перечня номеров кабинетов и учебных аудиторий
Нет информационных стендов
Нет визуальных указателей
Нет направления движения

## Slide 14
ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
«5 ПОЧЕМУ?» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА В ЦЕЛЬ КАЖДОЙ РЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
ШАГ 5

## Slide 15: Недостаточно эффективная система навигации по техникуму для каждого участника образовательного процесса
Почему? Потому что, много затрачивается времени для прохождения необходимого маршрута посетителями техникума.
Почему? Потому что, нет наглядных информационных стендов и указателей движения.
Почему? Потому что, сотрудники техникума не знали о необходимости разработки и совершенствования навигации по техникуму.
Почему? Потому что , раньше это не было так актуально.
Принятое решение: разработка и усовершенствование системы навигации по техникуму.

## Slide 16
ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ
ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
ШАГ 6

## Slide 17: Карта Целевого состояния (описание ситуации «как будет»)
Вход в помещение впервые
(1 мин)
Визуальное ознакомление с навигацией
(1 мин)
Поиск нужного помещения
(3 мин)

## Slide 18: Карта идеального состояния процесса
Вход в техникум
Навигационный стенд техникума
Движение по направляющим линиям
Поиск кабинетов с помощью указателей
Нахождение нужного кабинета благодаря нумерации и названию кабинетов на информационных указателях

## Slide 19
РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ И СРОКОВ И РЕШЕНИЯ
ШАГ 7

## Slide 20: Основные блоки работ проекта
 | Мероприятие | ФИО ответственного | Начало работ | Окончание работ
1. | Разработка плана реализации проекта | Сизова О.Г. | 18.09.19 г. | 20.09.19г .
2. 3. | Разработка навигационного плана Защита карточки проекта | Васильева Я.В. Сизова О.Г. | 01.10.19 г. 10.10.19 г. | 9.10.19 г. 10.10.19 г.
4. | Разработка и введение в эксплуатацию навигационного стенда техникума | Васильева Я.В. Крикунова Л.В. | 11.10.19 г. | 16.10.19 г.
5. | Разработка перечня кабинетов на этажах | Крикунова Л.В. | 17.10.19 г. | 21.10.19 г.
6. 7. | Разработка направляющих стрелок Оценка результатов проекта Всего: | Щербань Е.А. Свиридова С.А. | 22.10.19 г. 24.10.19 г. | 23.10.19 г. 26.10.19 г. 36 дней

## Slide 21: Реализация проекта

## Slide 22: Реализация проекта

## Slide 24: Команда проекта
№ | ФИО | Должность | Выполняемые обязанности
1. | Свиридова Светлана Александровна | Директор ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Заказчик проекта
2. | Сизова Ольга Григорьевна | Заместитель директора по УР ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Руководитель проекта
3. | Васильева Яна Валерьевна | Преподаватель ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Член рабочей группы
4. | Крикунова Лилия Валерьевна | Преподаватель ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Член рабочей группы
5. | Щербань Евгений Андреевич | Преподаватель ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Член рабочей группы

## Slide 25: Контактная информация
Руководитель проекта:
Свиридова Светлана Александровна
тел. 8-920-555-27-88
e-mail:vat_spo@mail.ru