## Slide 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «Создание фабрики процессов по приготовлению и росписи имбирных пряников»

## Slide 2: КАРТОЧКА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
Руководитель проекта __________________Марченко В.И. (подпись) | Заказчик ______________Свиридова С.А. (подпись)
Карточка проекта «Создание фабрики процессов по приготовлению и росписи имбирных пряников» | 
Общие данные: Заказчик: директор ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» Свиридова С.А. Процесс: Приготовление и роспись имбирных пряников Границы процесса: получение сырья – упаковка изделия Руководитель проекта: Марченко В.И. зам. директора Команда проекта: Посохова Н.А. преподаватель, Денисенко А.В. мастер п\о, Степанова О.В. мастер п\о, Корниенко Я. обучающаяся, Тележная В. обучающаяся. | Обоснование: Фабрика Процессов даст возможность участникам в реальном производственном процессе получить опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.
Цели и эффекты: Цели: Эффекты: ФП позволит повысить уровень компетенций наших студентов в следующих направлениях: выявление и устранение потерь в процессах, построение потока создания ценностей, организация рабочего места по системе 5S , уровень затрат на производство, время выполнения заказа, уровень брака и отходов. | Сроки реализации мероприятий проекта : Старт проекта: 1.02.21г Картирование процесса: 2.1. Разработка текущей карты процесса : до 6.02.21г 2.2. Поиск и выявление проблем: до 13.02.21г. 2.3. Разработка целевой карты процесса: до 20. 02. 21г. 2.4. Разработка идеальной карты процесса: до 27.02.21г. 2.5. Разработка «дорожной карты» реализации проекта: до 6. 03.21г. 3. Защита проекта перед заказчиком: 10.03.21г. 4. Внедрение улучшений процесса: 11.03.21.-27.03.21г 5. Закрытие проекта: 31.03.21г.
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса, мин. | 415-535 мин | 155-230 мин
2. Изменение качественных характеристик процесса | Низкая производительность | Повышение производительности

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
На данном этапе процесс приготовления применяется исключительно ручной, один и тот же обучающийся выполняет несколько операций (раскатка теста, вырезание пряников, укладка на противень), что приводит к перегрузке работающего, снижения качества. В цехе не выделены отделения и рабочие места, что приводит к излишним перемещениям. Шаблоны вырезаются из бумаги или непосредственно ножом. Обучающиеся, не имея художественных навыков, делают роспись пряников медленно, не всегда аккуратно.

## Slide 4: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «Приготовление и роспись имбирных пряников»
Обучающийся №1
Получение сырья
_15_ мин. –
20__ мин.
ВХОД
1
ШАГ 1
Обучающийся №1
Организация рабочего места
_15_ мин. –
_20_ мин.
ШАГ 2
Обучающийся №1
Приготовление теста
_20_ мин. –
_30_ мин.
ШАГ 3
ШАГ 4
Обучающийся №2
Приготовление глазури
_15_ мин. - _
20_ мин.
ШАГ 5
Обучающийся №1,2
Формование пряников
_40_ мин. - _
50_ мин.
ШАГ 6
Обучающийся №1
Выпекание пряников
_20_ мин. - _
25_ мин.
ШАГ 7
Обучающийся №1
Охлаждение пряников
_60_ мин. - _
90_ мин.
ШАГ 8
Обучающийся №1,2
Роспись и подсушивание
_200_ мин. - _
240_ мин.
ШАГ 9
Обучающийся №1
Упаковка пряников
_30_ мин. –
40__ мин.
3
2
4
ВЫХОД
Условные обозначения:
Потери времени из-за ожидания сырья
Потери на организацию рабочего места, излишние перемещения по цеху
Потери времени на формование пряников
Длительное охлаждение пряников
Потери времени при росписи пряников
Низкая производительность
1
2
3
4
5
ВПП (время протекания процесса) – _415_ мин. - _535 мин.
6.02.2021г.
5
6
6

## Slide 5: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
-Ожидание сырья
-Организация рабочего места, излишние перемещения по цеху
- Длительное охлаждение пряников
- Длительное формование пряников
- Длительная роспись пряников
- Низкая производительность

## Slide 6: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ «5 ПОЧЕМУ?»
Проблема | Первопричина | Решение | Вклад в достижение цели
1. Потери времени из-за ожидания сырья | Длительное отвешивание сырья | Комплектация сырья согласно накладной-требование | 10 мин.
2.Потери на организацию рабочего места, излишние перемещения по цеху | Не выделены отделения и рабочие места. Затраты на поиск необходимого инвентаря | Обеспечение непрерывного потока течения производства. Использование системы 5С | 10 мин.
3.Потери времени на формование пряников | Отсутствие шаблонов | Приобретение шаблонов | 25 мин
4. Длительное охлаждение пряников | охлаждение на рабочем столе | Охлаждение в шкафу шоковой заморозки | 45 мин
5. Потери времени при росписи пряников | Обучающиеся, не имея художественных навыков, делают роспись пряников медленно, не всегда аккуратно | Частичное использование пищевого принтера | 110 мин
6. Низкая производительность | Перегруз участников, не ясность целей | Вовлечение в производство необходимое количество участников, выполняющих конкретную операцию, за которую несут ответственность | 60 мин

## Slide 7: КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») «Приготовление и роспись имбирных пряников»
ВПП (время протекания процесса) – _155_ мин. - ___230_ мин.
20.02.21г.
ЭВ (экономия времени) = _63 %
4
кладовщик
Получение сырья
_5_ мин. –
10__ мин.
Участники процесса
Организация рабочего места
_5_ мин. –
_10_ мин.
ШАГ 2
Обучающийся
№1
Приготовление теста
_20_ мин. –
_30_ мин.
ШАГ 3
ШАГ 4
Обучающийся
№ 2,3,4
Приготовление глазури
_5_ мин. - _
10_ мин.
ШАГ 5
Обучающийся
№ 2, 3
Формование пряников
_15_ мин. - _
20_ мин.
ШАГ 6
Обучающийся
№4
Выпекание пряников
_20_ мин. - _
25_ мин.
ШАГ 7
Обучающийся
№ 1
Охлаждение пряников
_15_ мин. - _
20_ мин.
ШАГ 8
Обучающийся
№ 1,5,6
Роспись и подсушивание
_60_ мин. - _
90_ мин.
ШАГ 9
Обучающийся
№ 2,3,4
Упаковка пряников
_10_ мин. –
15__ мин.
ВЫХОД
ШАГ 1
2
3
1
5
6

## Slide 8: КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») «Приготовление и роспись имбирных пряников»
ВПП (время протекания процесса) – _155_ мин. - _230_мин.
27.02.21г.
ЭВ (экономия времени) = _63_ %
кладовщик
Получение сырья
_5_ мин. –
10__ мин.
ВХОД
ШАГ 1
Участники процесса
Организация рабочего места
_5_ мин. –
_10_ мин.
ШАГ 2
Обучающийся
№1
Приготовление теста
_20_ мин. –
_30_ мин.
ШАГ 3
ШАГ 4
Обучающийся
№ 2,3,4
Приготовление глазури
_5_ мин. - _
10_ мин.
ШАГ 5
Обучающийся
№ 2, 3
Формование пряников
_15_ мин. - _
20_ мин.
ШАГ 6
Обучающийся
№4
Выпекание пряников
_20_ мин. - _
25_ мин.
ШАГ 7
Обучающийся
№ 1
Охлаждение пряников
_15_ мин. - _
20_ мин.
ШАГ 8
Обучающийся
№ 1,5,6
Роспись и подсушивание
_60_ мин. - _
90_ мин.
ШАГ 9
Обучающийся
№ 2,3,4
Упаковка пряников
_10_ мин. –
15__ мин.
ВЫХОД

## Slide 9: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | К марту 2021 года сократить время протекания процесса Приготовление и роспись имбирных пряников не менее чем на 60 % |  | 
Способ достижения цели: | Оптимизация процесса Приготовление и роспись имбирных пряников |  | 
Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Плановое значение (2021 год)
 | Время протекания процесса Приготовление и роспись имбирных пряников не превышает 230 минут | 415 - 535 мин. | 155 -230 мин.
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Плановое значение (2021 год)
 | Разработаны: | 0 | 1
 | Чек листы, технологические карты. | 0 | 8\2
 | Проведены: |  | 
 | 1. Обучающий семинар для сотрудников | 0 | 3
Пользователи результатом: | Посетители учреждения, сотрудники , студенты ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» |  | 

## Slide 10: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча ние | 2021год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1. | Старт проекта, разработка методических материалов | 6 | 1.02.21 | 6.02.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Разработка текущей карты процесса | 4 | 3.02.21 | 6.02.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Поиск и выявление проблем | 6 | 8.02.21 | 13.02.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Разработка целевой карты процесса | 6 | 15.02.21 | 20.02.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | Разработка идеальной карты процесса | 6 | 22.02.21 | 27.02.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | Разработка дорожной карты реализации проекта | 6 | 1.03.21 | 6.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | Защита проекта перед заказчиком | 1 | 10.03.21 | 10.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. | Внедрение улучшений процесса | 15 | 11.03.21 | 27.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. | Закрытие проекта | 2 | 30.03.21 | 31.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | федеральный | областной | местный | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
1. | Старт проекта, разработка методических материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Разработка текущей карты процесса | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
3. | Поиск и выявление проблем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Разработка целевой карты процесса | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
5. | Разработка идеальной карты процесса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Разработка дорожной карты реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Защита проекта перед заказчиком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Внедрение улучшений процесса | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
Всего: |  | 4760 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 3660

## Slide 12: ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | чел. | 350
1.2 | Новые рабочие места для студентов | Ед. | 5
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | -
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | -
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | -
1.6 | Иные показатели |  | -
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | -
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | -
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | -
2.4 | Целевая выработка на одного работника |  | -
2.5 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | -
2.6 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | -
2.7 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | -
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки* | руб. | 50000
3.2 | Годовой объем прибыли* | Млн. руб. | 22500
3.3 | Рентабельность* | % | 45
3.4 | Срок окупаемости проекта | Мес. | 1
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | 
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | 
3.7 | Иные показатели |  | 

## Slide 13: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Козаченко Юлия Владимировна | Заведующая МДОУ «Детский сад № 1 п. Вейделевка» | Куратор проекта
2. | Марченко Валентина Ивановна | Зам. директора ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Руководитель проекта
3. | Посохова Наталья Алексеевна | Преподаватель ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Администратор проекта
4. | Денисенко Алевтина Владимировна | Мастер п\о ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Оператор мониторинга проекта
5. | Степанова Оксана Викторовна | Мастер п\о ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» | Организация рабочих мест
6. | Корниенко Яна | Обучающаяся группы 46 ПК | хронометраж
7. | Тележная Виктория | Обучающаяся группы 36 ПК | визуализация процесса

## Slide 14: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта:
Марченко Валентина Ивановна
тел.: 8(951)760-14-06
e-mail:
Администратор проекта:
Посохова Наталья Алексеевна
тел.: 8 (920)554-93-90
e-mail: nposohova71@yandex.ru